## Slide 1: Scrum церемонии и оценка задач
Митинги и церемонии

## Slide 2: Scrum церемонии и оценка задач
Оценка задач
  Техники оценки задач
  Hours vs Story Points
Scrum церемонии
  Stand-up
  Grooming / Refinement
  Demo
  Planning
  Retrospective

## Slide 3: Техники оценки задач

## Slide 4: Оценка
«на эту задачу требуется пять–семь дней»
«через пять дней будет готово»
это прогноз, построенный на основе имеющейся информации.

## Slide 5: Оценка по аналогии
Новая задача займет примерно столько же, сколько похожая старая.
Точность повышается, при работе с похожими проектами в неизменном контексте (методология, перечень заинтересованных лиц, команда разработки, инструменты для управления требованиями).

## Slide 6: Оценка по частям (декомпозиция)
Оценка задачи = сумма оценок ее частей.
Маленькие части оценивать легче, чем большие.

## Slide 7: Оценка по трем точкам (Pert)
Оценка = (оптимистическая + пессимистическая + (4 х реалистическая))/6.

## Slide 8: Экспертная оценка
Делегирование права определить оценку человеку, который это сделает лучше вас или вместе с вами.

## Slide 9: Метод Дельфи
Эксперты независимо друг от друга оценивают задачи;
Их оценки анализируются: если все эксперты дали одинаковый или незначительно отличающиеся оценки, мы получили согласованный результат.
В противном случае, эксперты получают информацию, какие есть альтернативные мнения и могут обосновать свою точку зрения.
Проводиться очередной раунд независимой оценки.

## Slide 10: Метод набегающей волны (Rolling Wave)
Грубая предварительная оценка всего задания;
Декомпозиция на задачи;
Оценка первой задачи;
Выполнение первой задачи;
Пересмотр оценки всего задания;
Переход к следующей задаче.
Первоначальная оценка может поменяться значительно. Зато вы не откладываете печальную новость, что в срок все готово не будет, на финал.

## Slide 11: Оценка задач
Hours vs Story Points

## Slide 12
Story Point
X man-hours

## Slide 13
7 minutes
5 minutes
Bob
Sarah

## Slide 14
Risks (Uncertainty)
Scope (Quantity)
Complexity (Difficulty)

## Slide 15: Числа Фибоначчи
Баллы ставятся по экспоненте, чем труднее задача, тем больший промежуток между соседними оценками.
Используются целые числа, которые дают более конкретное представление о величине.
Заставляют сделать выбор между «больше или меньше».
Убирает заблуждение, что время на задачу можно уменьшить пропорционально, если работать вдвоём, втроём и так далее. Такое заблуждение часто бывает при шкале оценок 2^n (1, 2, 4...).

## Slide 16: Типичные ошибки
Story Point не надо сводить только к сложности, неопределенности или объему работы.
Story Point не переводится в часы.
Story Point не усредняются (3?5 => 4).
Оценка не меняется в ходе спринта.
Баги нужно оценивать.
Неверно выбранный эквивалентный Story Point => 0,5 SP
Не подстраивайте оценку в Story Point под отдельного разработчика.
Если меняется состав команды, нужно настроить оценки заново.
Не забывайте обсудить неадекватные оценки на ретроспективе.

## Slide 17: P.S.

## Slide 18: Практика
Planning poker

## Slide 19: Оценить задачи

## Slide 20: Planning
Sprint Planning & Planning Poker

## Slide 21: Sprint Planning
— это ограниченная по времени встреча в начале спринта, на которой Команда и Владелец Продукта (PO) обсуждают и принимают решение о том, какая работа будет завершена в спринте.

## Slide 22: Velocity VS Capacity
Velocity
усредненные по времени результаты, полученные командой.
Capacity
это оценочное значение, которое потенциально может быть доставлено, которое определяется во время планирования. Он основан на скорости и адаптирован к реалиям ожидаемых праздников, отсутствия персонала или изменений.

## Slide 23: Planning Poker / Scrum poker
— техника оценки, основанная на достижении договоренности, главным образом используемая для оценки сложности предстоящей работы или относительного объема решаемых задач при разработке программного обеспечения.

## Slide 24: Проблемы Sprint Planning
Владелец продукта сам определяет и решает, какая работа будет завершена;
Нет доверия или уважения с обеих сторон;
Неподходящая среда, команда не чувствует поддержки или безопасности;
Команда не понимает, для чего нужна эта встреча;
Неактивность команды;
Встреча не включает участников в процесс;
Беклог продукта не актуален, не приоритезирован или не готов к обсуждению;
Излишняя детализация (вся работа уже распределена по исполнителям);
Встреча слишком длинная.

## Slide 25: Stand-up / Daily sync-up
Stand up be quick

## Slide 26: Stand-up / Daily sync-up
— ежедневное короткое собрание всей команды, целью которой явдяется синхронизация статуса всех членов команды. Заявление статуса происходит по следующему шаблону:
Вчера я занимался вот этим...
Сегодня планирую заниматься вот этим...
У меня есть вот такие блокеры / проблемы...

## Slide 27: Stand-up / Daily sync-up: Цель
подготовка к рабочему дню и планирование его;
оценка предыдущего своего рабочего дня;
поделиться информацией и планами с коллегами;
получить информацию от коллег, которая может пригодится в течение рабочего дня.

## Slide 28: Stand-up / Daily sync-up: Условия
Каждый день в одно и то же время;
Не более 20 минут;
Информация только в рамках шаблона статуса;
Говорит только один человек и в свою очередь.

## Slide 29: Статус?
«Дайте тестировщику леща, пусть расскажет свой статус»

## Slide 30: Grooming / Refinement

## Slide 31: Grooming (Refinement)
— это регулярное мероприятие, в рамках которого Product Owner совместно с командой проводят анализ и реструктуризацию бэклога.
Цель — гарантировать, что бэклог заполнен самыми нужными элементами, в должной степени декомпозированными и приоритизированными в соответствии с текущим видением продукта. А также подготовить почву для следующего спринта: проверить, что есть все данные для работы над элементами, которые войдут в будущий спринт.

## Slide 32: Grooming: Цели
Подготовить задачи в бэклоге для последующей работы с ними: декомпозировать на пользовательские истории, оценить и определить приоритет;
Уточнить актуальность задач, представленных в бэклоге с точки зрения развития продукта;
Прояснить имеющиеся вопросы, получить дополнительную необходимую информацию по задачам, которые пока непонятны и поэтому не могут быть приняты в работу.

## Slide 33: Grooming: Этапы
Удаление существующих задач;
Добавление новых задач;
Декомпозиция задач;
Приоритезация задач;
Оценка задач;
Применение результатов / уроков предыдущих итераций разработки.

## Slide 34: Demo
Project Demonstration / Sprint Demo / Sprint Review / Iteration Increment Show

## Slide 35: Demo
— демонстрацият инкремента продукта, созданного за последний спринт. Product Owner, менеджмент, заказчики, пользователи в свою очередь его оценивают.

## Slide 36: Demo подготовка
Что демонстрируется?
Кто демонстрирует?
Какая последовательность демонстрации?
Как подготовиться?
Как демонстрировать?
Кто отвечает на вопросы?
Что делать в случае неожиданностей?

## Slide 37: Retrospective

## Slide 38: Retrospective
— это встреча, которая позволяет команде выявить собственные зоны роста, разработать изменения, организовать решение текущих проблем и предотвратить текущие трудности.
Цель ретроспективы: совершенствование рабочих процессов.

## Slide 42: Retrospective flow
Заполнение таблицы
Голосование
Формирование AIs и ответственных

## Slide 43: Дополнительные материалы

## Slide 44: Дополнительные материалы
Груминг - https://doitsmartly.ru/all-articles/management/99-agile/118-backlog-grooming.html
Ретроспектива - https://medium.com/@webmisha/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83-93124778247
7 методик оценки задач - https://doitsmartly.ru/all-articles/management/99-agile/115-agile-estimation-techniques.html
PERT - https://ru.wikipedia.org/wiki/PERT
Mike Cohn: Scrum Foundations E4: Sprint Planning - https://www.youtube.com/watch?v=En3ifkDYgHM
Mike Cohn: What are Story Points? - https://www.youtube.com/watch?v=VsSaolMtkKU&list=LLsCQP6eKUaKxv--2QNU8kqw&index=11

## Slide 45: Mike Cohn
What are Story Points? https://youtu.be/VsSaolMtkKU
Scrum Foundations E4: Sprint Planning https://youtu.be/En3ifkDYgHM
User Stories https://youtu.be/6q5-cVeNjCE